**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /М.М.Сулемзянов/**

М. П.

**БИЗНЕС-ПЛАН ПРОЕКТА**

**по созданию, реконструкции и модернизации**

**животноводческой фермы**

**мясное скотоводство**

**и переработка**

 **(ООО СП «КАПК-Инвест»)**

**2021 г.**

**1. Общие сведения о хозяйстве**

|  |  |
| --- | --- |
| Фамилия, имя, отчество директор ООО СП «КАПК-Инвест» | Пшеничный Евгений Николаевич |
| Номер и дата государственной Общества с ограниченной ответственностью СП «КАПК-Инвест» | 108638100050715.07.2008 |
| *Реквизиты ООО СП «КАПК-Инвест»:* |
| ИНН  | 6381012395 |
| КПП | 638101001 |
| Расчетный счет/лицевой счет (указать) | 40702810806180000227 |
| Корреспондентский счет | 30101810145250000411 |
| БИК | 044525411 |
| Юридический адрес ООО СП «КАПК-Инвест» | 446561 Самарская область,Сергиевский район,с. Красносельское,ул. Школьная, д9/9  |
| Фактический адрес ООО СП «КАПК-Инвест» | 446561 Самарская область,Сергиевский район,с. Красносельское,ул. Школьная, д9/9  |
| Телефон, адрес электронной почты ООО СП «КАПК-Инвест» | 89370628715; 8 927 706-77-67; 8917164-91-10. smaratm@bk.ru |

**2. Общие сведения о проекте**

|  |  |
| --- | --- |
| Суть проекта (основные мероприятия):тип проекта – строительство сооружений, реконструкция животноводческих помещений, закупка скота и оборудования;цель проекта – разведение КРС мясного и молочного направления, увеличение производства мясной, молочной продукции и племенного поголовья. Переработка и реализация. | Развитие мясного скотоводства за счет приобретения маточного поголовья КРС «Герефордов», «Абердина Ангусской», «Казахской белоголовой» породы - 200 нетелей и 3 быков производителей, строительство животноводческого сооружения для КРС, реконструкция помещения для содержания животных, закупка оборудования – тракторов МТЗ 82.1, комбикормовый завод, кормоцеха, мясного, консервного цеха, сеть фирменных магазинов. |
| Сроки и этапы реализации проекта | 2021-2028 |
| Расчетная потребность ООО в кормовой базе, закупке животных, сельскохозяйственной технике, мощности технологического оборудования(по годам с 2021 г. до 2028 г.) | Корма выращиваются собственными силами на земле сельскохозяйственного назначения, находящейся в собственности ООО СП «КАПК Инвест» и аренде.ООО технически оснащено. Расчетная потребность в приобретении животных (200 нетелей и 3 быков) за счет собственных, кредитных, грантовых и инвестиционных средств в 2021-22 году.  |

|  |  |
| --- | --- |
| Расчетная потребность ООО в водных ресурсах (объем, количество, источник водного обеспечения) | Потребность ООО в водных ресурсах удовлетворяется за счет скважин, центрального водоснабжения, родниковых источников, искусственных и естественных водоемов.  |
| Расчетная потребность ООО в энергоресурсах, источник энергоснабжения | На территории действует собственная подстанция. Возможность привязки к центральным энергосетям есть. При беспривязно выгульном содержании потребность в энергоемких процессах отсутствует. Производство механизировано за счет тракторов и техники. На время пастбищ потребность минимальна, практически равна нулю. |
| Стоимость проекта, тыс. руб. | 100 000 |
| в т. ч.: |  |
|  Собственные средства | 5 000 |
|  Средства гранта | 25 000 |
|  Инвестиционные средства банка | 70 000 |
| Срок окупаемости проекта, лет | 6 |
| *Эффективность хозяйства после завершения проекта**(на год, следующий за годом окупаемости проекта)* |
| Выручка от реализации, тыс. руб. | 546000 |
| Рентабельность производства, % | 109 |
| Рентабельность продаж, % | 91 |
| Среднемесячная заработная плата, тыс. руб. | 45 |

**2.1 Показатели выхода на проектную мощность по годам**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | 2022 г.(факт) | 2023 г.(прогноз) | 2024 г.(прогноз) | 2025 г.(прогноз) | 2026 г.(прогноз) | 2027 г.(окупаемость) | 2028 г.(прогноз) | 2029в % кпер. г. |
| Поголовье сельскохозяйственных животных (гол.)\* |  |  |  |
| КРС всего | 203 | 397 | 638 | 1070 | 1305 | 1421 | 1476 | 371 |
| *в т.ч. коровы* |  | 200 | 297 | 544 | 663 | 721 | 750 | 375 |
| *в т.ч. коровы* племенные |  | 200 | 200 | 400 | 400 | 400 | 400 | 200 |
| *Телки от 12 до 18 мес* | 200 |  | 97 | 144 | 263 | 321 | 350 | 175 |
| *Телки до 12 мес* |  | 97 | 144 | 263 | 321 | 350 | 363 | 374 |
| *Взрослые быки* | 3 | 3 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 233 |
| *Бычки до 18 мес* |  | 97 | 192 | 263 | 321 | 350 | 363 | 233 |
| *Бычки на реализацию* |  |  | 95 | 190 | 263 | 321 | 350 |  368 |
| *Коровы и телки на реализацию* |  |  |  |  | 263 | 321 | 350 | 133 |
| Производство продукции (тонн) |  |  |  |
| Мясо |  |  | 30,875 | 61,750 | 170,950 | 208,650 | 227,500 | 736 |
| Объем реализации произведенной продукции (тонн) |  |  | 782 |
| Мясо |  |  | 30,875 | 61,750 | 170,950 | 208,650 | 227,500 | 736 |
| Объем продаж, тыс. руб. |  |  | 9262,5 | 18525,0 | 51285,0(102570) | 62592,0(125190) | 68250,0(455000) | 756 |

план темпов роста поголовья животных рассчитан с учетом 10% выбраковки коров; вероятность рождения бычка при отеле – 50%, вероятность рождения телки при отеле – 50%.

**3. Цель и задачи проекта**

Данный проект направлен на развитие животноводческой фермы мясного, а в перспективе и молочного направления, создание племенного ядра, станцию осеменения, с последующей реализацией семени, мяса и племенного молодняка. Приобретение мясного, консервного цеха и сети магазинов позволит замкнуть цикл и доводить продукцию непосредственно до потребителей.

Цель проекта достигается с помощью приобретения маточного поголовья КРС Герефордов, Абердина ангусской и Казахской белоголовой породы - 200 нетелей и 3 быков производителей, строительство сооружения для животных (летнее, зимнее содержание), реконструкция животноводческих помещений, закупка оборудования – тракторов МТЗ 82.1, кормораздатчиков, постройки кормоцехов, комбикормового завода, мясного, консервного цеха и сети магазинов. Проект имеет социально – экономическое значение в обеспечении качественным мясом говядины, продуктами переработки из него населения района, Самарской и других областей так же трудоустройстве сельских жителей, развития социальной сферы.

**4. Описание проекта**

Стоимость проекта составляет 100 000 тыс. руб., в том числе:

- Сумма собственных вложений - 5 000 тыс. руб.,

- Запрашиваемые инвестиции - 95 000 тыс. руб.

 В собственности и аренде предприятия находится около 6000 га земли сельскохозяйственного назначения, прошедшие регистрацию в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Самарской области. Планируется увеличить маточное поголовье КРС племенных коров до 400 голов в 2025 году. Молодняк бычков (жив. массой до 500-600 кг) сдавать на убой (минимальный убойный выход 300 кг). Молодняк, отвечающий всем критериям породы, реализовывать как племенной, для увеличения поголовья и улучшения генофонда, Герефордов, Абердина ангуссов и казахской белоголовой породы в Самарской области и других регионах.

Начиная, с 2022 года ООО планирует, усиленно развивать направление – мясное животноводство, разводить скот Герефордской породы, которая отличается высоким качеством мяса и неприхотливостью к условиям содержания и погоды.

 В начале 2025 года начать реализовывать товарных коров и товарных телок, оставляя племенных телок для ремонта маточного стада. В 2026 году получить статус племенного хозяйства. Для обеспечения воспроизводства высокопродуктивного стада будет закуплен 3 быка-производителя. Внедрить искусственное осеменение путем создания станции.

**5. Собственные ресурсы предпринимателя,**

**используемые на создание, реконструкцию или модернизацию**

**семейной животноводческой фермы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость, руб. |
| *Земельные участки* |
| Земельный участок собственность | га | 2000 |  |
| Земельный участок аренда | га | 4000 |  |
| *Здания и сооружения* |
| Загон для животных на 200 голов собственность | м.2 | План 3600 |  |
|  |  |  |  |
| *Техника и оборудование* |
| Техническое оснащение | шт. | Оборот. |  |
| Трактор К 744 | шт. | Оборот. |  |
| Комбайн  | шт. | Оборот. |   |
| Строения | шт. | Справка |  |
| Трактор Беларусь  | шт. | Оборот. |  |
| *Сельскохозяйственные животные* |
| КРС взрослый | гол | План 203 |  |
| *В т.ч. коровы(нетели)* | гол | 200 |  |
|  |  |  |  |
| *Сырье, материалы, продукция* |
|  |  |  |  |
| *Прочие ресурсы* |
| Денежные средства | т. руб. |  |  |
| СТОИМОСТЬ РЕСУРСОВ ВСЕГО | Х | Х | 109млн. |
| Все данные из бухгалтерских отчетов и справок |  |  | точные |

**6. Потребность в работниках (создание рабочих мест)**

Важнейшим условием реализации проекта является создание рабочих мест, что частично решит проблему безработицы на селе. Для дальнейшей реализации проекта ООО необходимо создать дополнительно 18 рабочих места: 4 механизатора, 8 скотников, 6 разнорабочих. Среднемесячная заработная плата на одного работника составит 33 тыс. руб. Расходы на социальные нужды – налоги с фонда оплаты труда составят 30%.

**Численность работающих людей,**

**расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды**

Учитываются сотрудники, занятые по направлению мясного скотоводства.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Ед.изм. | 2022 годфакт | 2023 годпрогноз | 2024 годпрогноз | 2025годпрогноз | 2026годпрогноз | 2027 годГодокупаемости проекта | 2028 Год, следующий за годом окупаемости проекта |
| Численность работающих, всего | чел. | 2 | 5 | 7 | 9 | 15 | 15 | 15 |
| Среднемесячная заработная плата | тыс. руб. | 25 | 30 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Расходы на оплату труда | тыс. руб. | 50 | 150 | 245 | 315 | 525 | 525 | 525 |
| Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 24 | 72 | 118 | 151 | 252 | 252 | 252 |

**7. Потребность в производственных объектах, сельскохозяйственной технике, оборудовании, сельскохозяйственных животных, семенах, минеральных удобрениях и т.д.**

Для производственной деятельности ООО необходимо приобрести маточное поголовье КРС Герефордской породы - 200 нетелей и 3-х быков производителей. Построить помещения для животных, подсобки и производственные объекты (летнее, зимнее содержание). Реконструировать животноводческие помещения, закупить оборудование – трактора МТЗ 82.1, ДТ с мехлопатой, кормораздатчики, постройки кормоцехов, комбикормового завода, бойни, мясного и консервного цехов.

Проект имеет социально – экономическое значение в обеспечении качественным мясом говядины и продуктов переработки из него населения района и Самарской области (других регионов) и трудоустройстве сельских жителей, развития социальной сферы.

Обрабатываемая площадь около 6000 га может обеспечить все рассчитываемое поголовье грубыми и сочными кормами. При необходимости площади сельскохозяйственных угодий увеличиваются. Данная порода не прихотлива к погодным условиям и с апреля по октябрь включительно выгуливается на естественных угодьях. В зимний период корма планируется балансировать по всем параметрам в специализированных кормоцехах.

***Стоимость проекта 100 000 тыс. руб***.

**План расходов проекта**

**по созданию, реконструкции или модернизации**

 **животноводческой фермы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (расходов) | Источник финансирования (собственные средства, заемные средства, грант) | Срок исполнения (месяц, год) | Стоимость мероприятия, тыс. руб. | Перечень документов, подтверждающих целевое использование средств |
| 1. | Покупка сельскохозяйственной техники(трактор МТЗ 82.1, 2 шт.)  | ГрантИнвестицииЛизингСубсидии | Январь 2022г.поДекабрь2022г. | Всего 3800 | договор на приобретение, платежные документы, счет-фактура (счет), товарная накладная, паспорт транспортного средства с отметкой о постановке на учет в установленном законодательством порядке и выписки с расчетного счета, подтверждающие фактическую оплату произведенных расходов; |
| 2. | Покупка сельскохозяйственной техники(кормораздатчик ИСРК 12г 2 шт., комбикормовый завод КМЗ-4 1 шт., кормоцеха КОРК 5, 1 шт., мясоперерабатывающий комбинат М 1000, 1шт.) | ГрантИнвестицииЛизинг СубсидииСобственные  | Январь 2022г.поДекабрь2022г. | Всего 61 000 | договор на приобретение, платежные документы, счет-фактура (счет), товарная накладная, выписки с расчетного счета, подтверждающие фактическую оплату произведенных расходов, договор подряда, акта выполненных работ. Акта выполненных работ.  |
| 3. | Покупка сельскохозяйственных животных (Герефордов, Абердина ангусской породы-200 нетелей и 3 быков) | ГрантИнвестицииСубсидииСобственныеДотации  | Январь2022г.поноябрь2022г. | Всего 28 400 | договоры на приобретение, платежные документы, ветеринарные свидетельства (ветеринарные справки), счета-фактуры (счета), товарные накладные, акты о приеме-передаче с.-х. животных, племенные свидетельства (при приобретении племенных животных) и выписки с расчетного счета, подтверждающие фактическую оплату произведенных расходов |
| 4. | Реконструкция животноводческого помещения, | ИнвестицииСубсидииДотации Собственные  | Август 2021г.поСентябрь2022г. | Всего4 800 | проектная (проектно-сметная, сметная или локально-сметная) документация, график проведения работ, договоры на выполнение работ и услуг, накладные на приобретение материалов, свидетельство о государственной регистрации права собственности на недвижимое имущества, платежные поручения и выписки с расчетного счета, подтверждающие фактическую оплату произведенных расходов |
| 5. | Строительство сооружения для животных(7 шт.);Прочие расходы | ГрантИнвестицииСубсидии ДотацииСобственные  | Июнь 2024г.поСентябрь2028г. | Всего –2 000 | при проведении работ подрядным способом:разрешение на строительство, проектная (проектно-сметная, сметная или локально-сметная) документация, договоры на выполнение подрядных работ, график выполнения строительно-монтажных работ, актов о приемке и справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-2 и форма КС-3), разрешение на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства, свидетельство о государственной регистрации права собственности на недвижимое имущество, платежные поручения и выписки с расчетного счета, подтверждающие фактическую оплату произведенных расходов;при проведении работ хозяйственным способом:разрешения на строительство, проектная (проектно-сметная, сметная или локально-сметная) документация, график проведения работ хозяйственным способом, договоры на выполнение работ и услуг, накладные на приобретение материалов, разрешения на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства, свидетельство о государственной регистрации права собственности на недвижимое имущества, платежные поручения и выписки с расчетного счета, подтверждающие фактическую оплату произведенных расходов; |
|  | Итого расходы в 2021-23 году: | 100 000 |  |
|  | Всего расходов по проекту | 100 000 |  |

**Расшифровка расходов на создание, реконструкцию или модернизацию**

 **животноводческого комплекса**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование этапа (мероприятия) | Ед. изм. | Кол-во | Срок исполнения | Стоимость этапа,тыс. руб. |
| 1 | Разработка проектно-строительной документации для строительства (реконструкции) производственных и складских зданий, помещений | ед. |  |  |  |
| 2 | Строительство, реконструкцию или модернизацию животноводческих фермСтроительство сооружения для животныхРеконструкция животноводческого помещения  | ед. | 72 | Август 2021г.поОктябрь2022г. | 4 800 |
| 3 | Строительство, реконструкцию или модернизацию производственных объектов по переработке продукции животноводства комбикормовый завод-кормоцеха КОРК 5-1-мясоперерабатывающий комплекс 1 | ед. | 3 | Август 2021 г по  Декабрь2023 г. | 61 000 |
| 4 | Покупка сельскохозяйственных животных(Герефордской породы - 200 нетелей и 3 быков) | гол. | 203 | Август 2022г.поноябрь2022г. | 28 400 |
| 5 | Комплектацию животноводческих ферм и объектов по переработке животноводческой продукции оборудованием и техникой, а также их монтаж-трактор МТЗ 82.1-кормораздатчики ИСРК 12г-кормосмеситель раздатчик «Miks Maks»-прочие расходы | ед. | 2211 | Август 2022г.поДекабрь2022г. | 5 800 |
|  | ИТОГО ПО ПРОЕКТУ | х | х | х | 100 000 |

**8. Прогноз продаж и выручки от реализации продукции в ценах текущего года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование продукции | Ед. изм. | 2021 годфакт | 2022 годпрогноз | 2023 годпрогноз | 2024 годпрогноз | 2025 годпрогноз | 2026 годокупаемости проекта | 2027 годследующий за годом окупаемости проекта |
| Мясо |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем реализации | тонн |  |  | 30,875 | 61,750 | 140,950 | 208,650 | 227,500 |
| Цена реализации 1 тонны | тыс.руб. |  |  | 300 | 300 | 600 | 600 | 600 |
| **Ожидаемая выручка от реализации** | **тыс.****руб.** |  |  | **9262,5** | **18525,0** | **102570** | **125190** | **455000** |
| **Общий объем ожидаемой выручки от текущей деятельности** | **тыс.****руб.****(+20%)** |  |  | **11115** | **22230** | **123084** | **150228** | **546000** |

 **Организация сбыта продукции, основные потребители,**

**наличие договоров и соглашений**

 В настоящее время ООО производит и реализует продукцию растениеводства. Планируется на начальном этапе заключить договора с федеральными торговыми сетями, оптовыми покупателями продукции животноводства, открытие собственных торговых точек.

**9. План доходов и расходов, тыс. руб.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | 2021 годфакт | 2022 годпрогноз | 2023 годпрогноз | 2024 годпрогноз | 2025 годпрогноз | 2026 годокупаемости проекта | 2027 годСледующий период за годом окупаемости проекта |
| **1.** | **Доходы - всего (2 + 3 + 4 + 5+6)** |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 . | Выручка от реализации продукции |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в т. ч. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | от продукции растениеводства |  |  |  |  |  |  |  |
|  | от продукции животноводства |  |  | **11115** | **22230** | **123084** | **150228** | **546000** |
| 3 . | Выручка от реализации прочей продукции и услуг |   |   |  46 |  95 |  263 | 321  |  350 |
| 4. | Доходы от реализации имущества |   |   |   |   |   |   |   |
| 5 . | Прочие доходы (свои средства) |  |   |   |   |   |   |   |
| 6 . | ... |   |   |   |   |   |   |   |
| **7.** | **Текущие расходы - всего (8 + 9 + 10+11+12+13+14 +15)** | **1970** | **3743** | **5800** | **9214,5** | **11379** | **12780** | **13165** |
| 8 . | Фонд оплаты труда с начислениями | 74 | 222 | 363 | 446 | 777 | 1050 | 1050 |
| 9 . | Горюче-смазочные материалы | 200 | 200 | 200 | 400 | 400 | 450 | 500 |
| 10. | Электроэнергия | 70 | 70 | 160 | 190 | 230 | 250 | 260 |
| 11 . | Корма |  1625,5 | 3251  |  4876,5 | 8178,5  | 9974,7  | 10830  | 11155  |
| 12. | Семена |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Минеральные удобрения |   |   |   |   |   |   |   |
| 14 . | Аренда земель |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 15. | Вет. обслуживание |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **16.** | **Амортизация основных средств** |  | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** |
| **17.** | **Прибыль (убыток) от реализации (2+3-7-16)** | **-1970** | **-3743** | **5261** | **13011** | **111605** | **137348** | **532735** |
| 18 . | Проценты за кредит |  3500 | 3500  | 3500  | 3500  | 3500  | 3500  | 3500  |
| 19. | Страхование |   |   |   |   |   |   |   |
| 20. | Налоги и другие обязательные платежи | 10 | 28 | 47 | 58 | 101 | 137 | 137 |
| 21. | … |  100 |  100 | 100  | 100  |  100 | 100  | 100  |
| **22.** | **Прибыль (убыток) до налогообложения (17-18-19-20-21)** | **-5580** | **-7371** | **1614** | **9353** | **107904** | **133611** | **528998** |
| 23. | Налог на прибыль (на доход) | - | - | 99 | 562 | 6474 | 8016 | 31740 |
| **24.** | **Чистая прибыль** | **-** | **-** | **1515** | **8791** | **101430** | **125595** |  **497258** |
| **25.** | **Рентабельность производства, %** | **-** | **-** | **16** | **48** | **96** | **96** | **109** |
| **26.** | **Рентабельность продаж, %** | **-** | **-** | **13** | **39** | **82** | **83** | **91** |

В таблице отражены только доходы и расходы от мясного скотоводства.

**Выводы по эффективности и динамике развития хозяйства.**

По экономическим данным проекта, можно сделать вывод о том, что рентабельность производства выше средней по отрасли, рентабельность продаж отражает степень эффективности использования материальных, трудовых и денежных ресурсов и растет с каждым годом, чистая прибыль с каждым годом увеличивается, что свидетельствует о развитии ООО и эффективном использовании ресурсов. Рентабельность проекта свидетельствует о его привлекательности.

**10. Окупаемость проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | 2022годпрогноз | 2023 годпрогноз | 2024 годпрогноз | 2025 годпрогноз | 2026годокупаемости проекта | 2028 годследующий за годом окупаемости проекта |
| 1 | Инвестиционные расходы на реализацию проекта (собственные средства, заемные средства, грант) по годам, тыс. руб. | 100000 |  |  |  |  |  |
| 2 | Инвестиционные расходы на реализацию проекта нарастающим итогом, тыс. руб. | 100000 |  |  |  |  |  |
| 3 | Денежные поступления от проекта (чистая прибыль + амортизация), тыс. руб. | - | - |  |  |  |  |
| 4 | Денежные поступления от проекта нарастающим итогом, тыс. руб. | - | - |  |  |  |  |
| 5 | Разница между накопленными поступлениями и инвестиционными расходами (4-2), тыс. руб. | -100000 | -100000 |  |  |  |  |
| 6 | Окупаемость проекта, % | - | - | 1,51 | 8 | 101 | 125 |
| 7 | Срок окупаемости проекта, 6 лет |  |  |  |  |  | 39,25 |

**11. Сильные и слабые стороны проекта**

|  |  |
| --- | --- |
| *Сильные стороны проекта* | *Слабые стороны проекта* |
| Производство высококачественного мяса и продуктовСоздание новых рабочих мест для сельских жителейХорошая база для развития ОООНалоговые поступления в муниципальный бюджет и прочие бюджетыБеспроигрышный вариант в связи с уже существующим прибыльным производством, возможность приобретении в аренду и собственность земельных угодий в объеме до 2000 га., что обеспечивает дополнительную кормовую базу. В перспективе на собственных угодьях можно размещать любое производство. При грамотном поэтапном вложении финансовых средств, предприятие можно развить до вертикально интегрированного предприятия. | Высокие закупочные цены на корма, себестоимость которых будем снижать собственным производством и длинным пастбищным периодом (особенности породы) |
| *Новые возможности проекта* | *Потенциальные угрозы проекта* |
| Возможность увеличения объемов производства продукции и освоения новых направлений производстваЦеленаправленная племенная работаМаксимальное расширение ассортимента продукцииНовые рынки сбыта | Снижение рыночных цен на производимую продукцию (своя переработка и собственная сеть магазинов, позволит уйти от рисков)Возможные риски заболевания животных (ветеринарную службу модернизировать, собственный штат). Наладить контакт с зарубежными потребителями для стабильности и расширения рынка сбыта. |

**Основные риски**

Неурожайный год, снижение закупочной стоимости мяса говядины и спроса на продукцию.

Вертикально интегрированная система проекта (от земли до потребителя), плюс консервное производство предохраняет от всех рисков.

 ***Руководитель проекта ООО СП «КАПК-Инвест»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Сулемзянов М.М./***