## Планировщик проекта
Планировщик строительства Ивановской АГНКС
Рассматриваемый период (неделя): | 49 | [7 empty] | Длительность (план.) | [7 empty] | Начало (факт.) | [5 empty] | % выполнения | [5 empty] | Фактически (внепланово) | [19 empty] | % выполнения (внепланово)
ДЕЙСТВИЕ | НАЧАЛО ПЛАН (№ недели) | ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ПЛАН (количество недель) | НАЧАЛО (ФАКТ.) | ДЛИТЕЛЬНОСТЬ (ФАКТ.) | ПРОЦЕНТ ВЫПОЛНЕНИЯ | ПЕРИОДЫ
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69
Приобретение земельного участка | 1 | 2
Получение ТУ | 3 | 4
Инженерные изыскания | 3 | 5
Проектные решения (стадия П) | 3 | 5
Прохождение экспертизы проекта | 8 | 2
Получение разрешения на строительство | 10 | 3
Разработка рабочей документации | 13 | 6
Заключение договора на производство и поставку оборудования | 13 | 12
Общестроительные работы | 13 | 36
Монтаж оборудования АГНКС | 26 | 6
Найм персонала для обучения и аттестации (аттестация до начала пусконаладки) | 27 | 25
Пусконаладка оборудования АГНКС | 32 | 17
Итоговая проверка АГНКС | 43 | 1
Регистрация в Ростехнадзоре | 44 | 5
Ввод АГНКС в эксплуатацию | 49 | 1
Действие 18
Действие 19
Действие 20
Действие 21
Действие 22
Действие 23
Действие 24
Действие 25
Действие 26