## Лист1
График финансирования строительства АГНКС (1000 м3/час).
№п/п | Месяц | Статьи расходов | [16 empty] | Всего вложений с НДС в месяц | Всего капитальных вложений с НДС (заработная плата относимая на реализацию газа не учтена)
|  | Стоимость земельного участка | Перевод назначения земельного участка | ТУ, проект и согласование с ГИБДД (примыкание к дороге) | Получение ТУ по газу | Получение ТУ по электроэнергии (320 кВт/час) | Водоотведение и водоподведение (ТУ) | Расходы на инженерные изыскания | Расходы на проектирование (стадия П, Р) | Расходы на экспертизу проекта | Расходы на разрешение на строительство | Расходы на приобретение оборудования | Пусконаладка и монтаж оборудования | Общестроительные работы и подводящий газопровод | Расходы на обучение и аттестацию производственного персонала | Расходы на ФОТ производственного персонала с учетом начислений | Регистрация ОПО в Ростехнадзор | Ввод с эксплуатацию АГНКС
Всего расходов по статье |  | 16500000 | 0 | 7500000 | 5500000 | 3625000 | 645000 | 520000 | 2150000 | 350000 | 360000 | 32985000 | 3500000 | 36150000 | 88000 | 10016640 | 400000 | 350000 | 120639640 | 113446840
1 | 1 месяц | 16500000 |  |  |  |  | 75000 |  | 645000 | [9 empty] | 17220000
2 | 2 месяц |  |  | 7500000 | 5500000 | 3625000 |  | 220000 | [7 empty] | 412920 |  |  | 17257920
3 | 3 месяц | [5 empty] | 75000 | 300000 | 860000 | 350000 | 360000 |  |  |  |  | 412920 |  |  | 2357920
4 | 4 месяц | [7 empty] | 375000 |  |  | 29686500 |  | 9815000 |  | 412920 |  |  | 40289420
5 | 5 месяц | [10 empty] | 824625 |  | 8600000 |  | 528360 |  |  | 9952985
6 | 6 месяц | [5 empty] | 495000 |  | 375000 |  |  | 824625 |  | 8515000 |  | 528360 |  |  | 10737985
7 | 7 месяц | [10 empty] | 824625 | 1750000 | 1730000 | 88000 | 528360 |  |  | 4920985
8 | 8 месяц | [10 empty] | 824625 |  | 2470000 |  | 1438560 |  |  | 4733185
9 | 9 месяц | [11 empty] | 1750000 | 460000 |  | 1438560 |  |  | 3648560
10 | 10 месяц | [12 empty] | 2280000 |  | 1438560 |  |  | 3718560
11 | 11 месяц | [12 empty] | 2280000 |  | 1438560 | 400000 |  | 4118560
12 | 12 месяц | [14 empty] | 1438560 |  | 350000 | 1788560
Note on Q4: в том числе: 2 823 840 на кап вложения; 7 192 800 на реализацию газа;
Note on N12: Начало реализации газа